**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087971**

**«Организация профориентации обучающихся образовательных организаций**

**Шебекинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья» («Шаг в будущее»)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координирующий орган:** | Администрация Шебекинского городского округа | | **Куратор проекта:** | | | Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа | | | | | |  |
| **Исполнитель:** | МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | **Руководитель проекта:** | | | Воронкина М.Ю., Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | |  |
| **Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению** | | | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа | | | | | | | | |  |
| **Инициатор:** | Воронкина М.Ю., Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | | | | | | | | | | | |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | дата начала: 01.11.2019 | | | | | дата окончания: 30.09.2021 | | | | | | |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** | | | | | | | | | | | | |
| Территория реализации проекта: Шебекинский городской округ | | Уровень сложности проекта: Средний | | | | Тип проекта: Социальный | | | | | | |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: (п.5.11.3.) Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования | | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: II Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамического развития экономики региона. 2.9. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, % | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572 | | Наименование муниципальной подпрограммы:  «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:** | | | | | | | | | | | | |
| **Отклонение по бюджету:** | Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15 % успешности проекта | | | | | | | | | | | |
| **Отклонение по срокам:** | Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15 % успешности проекта | | | | | | | | | | | |
| **Достижение результата проекта:** | Наличие результата проекта соответствует 55 % успешности проекта | | | | | | | | | | | |
| **Соблюдение требований к результату:** | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15 % успешности проекта | | | | | | | | | | | |
| **2. Цель и результат проекта** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** | Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися не менее чем в 35 образовательных организациях Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года | | | | | | | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | Разработка и внедрение эффективной модели профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Шебекинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | | | **Базовое значение** | **Период, год** | | | | | | **Вид подтверждения:** | |
| К декабрю 2021 года внедрена муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися не менее чем в 35 образовательных организациях Шебекинского городского округ | | | 0 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Аналитический отчет | |
| 0 | | 35 | | 35 | |
| **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | | | **Базовое значение** | **Период, год** | | | | | | **Вид подтверждения:** | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 |
| Разработана и реализуется в 29 дошкольных организациях программа «Азбука профессий» | | | - | - | | | 20 | | 20 | Утверждённая программа | |
| Проведено не менее 5 профориентационных мероприятий для обучающихся 2-4 классов (включение в образовательных процесс «Дней профессий») | | | 0 | - | | | 5/3600 | | 5/3600 | Информационная справка, фотоотчет | |
| Разработан профорентационный маршрут школьника и проведено не менее 2 профориентационных мероприятий для обучающихся 5-8 классов | | | - | - | | | 2/  3360 чел. | | 2/  3360 чел. | Информационная справка, фотоотчет | |
| Проведено профессиональное тестирование среди не менее 700 обучающихся 9 классов | | | - | - | | | 700 | | 700 | Отчет о проведении тестирования | |
| Проведено не менее 2 профориентационных мероприятий с участием предприятий, расположенных на территории округа («Неделя без турникета») | | | - | - | | | 2 | | 2 | Информационная справка, фотоотчет | |
| В онлайн-уроках «Проектория» приняли участие не менее 3000 обучающихся | | | - | - | | | 3000 | | 300 | Отчет об участии | |
| Создан перечень профессий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, по которым осуществляется подготовка в учреждениях СПО региона | | | - | - | | | 1 | | - | Перечень профессий в электронном виде | |
| Создан детский проектный офис | | | - | - | | | 1 | | - | Распоряжение о создании | |
| **Пользователи результатом проекта:** | Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители) общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | |